## KPI
No. | Objective Sentence | Action Verb/KPI | From (2024) | To (2025) | Parameters | Bobot (%) | Cascaded from Dept. Engineering | Key Driver (SMART Principles) | Polaritas | Remarks
1 | Menjamin ketepatan waktu penyelesaian proyek strategis | Meningkatkan Project Milestone Adherence Rate | 82 | 95 | % | 25% | No. 1 Fleet Technical Reliability & Readiness No. 5 Engineering Digitalization & Data Integrity | 1. Sinkronisasi Integrated Master Schedule dengan ketersediaan slot hangar. | Max | Keterlambatan proyek besar berdampak sistemik pada jadwal terbang tahunan.
2. Identifikasi dan resolusi bottleneck sumber daya dalam 48 jam.
3. Weekly project review meeting dengan semua stakeholder internal.
4. Penggunaan tools Project Management (MS Project/Jira) secara konsisten.
2 | Pengendalian anggaran proyek teknik dan investasi | Menurunkan Project Budget Variance | 10 | 5 | % (Deviasi) | 20% | No. 4 Maintenance Cost & Resource Efficiency | 1. Validasi detail Bill of Quantities (BOQ) sebelum proyek dimulai. | Min | Memastikan pengeluaran investasi teknik (CapEx) tetap terkendali.
2. Persetujuan ketat untuk setiap perubahan scope (Change Order Management).
3. Monitoring biaya aktual vs. rencana setiap 2 minggu.
4. Negosiasi harga material dengan minimum 3 vendor pembanding.
3 | Menjamin kualitas dan ketepatan waktu deliverables vendor | Meningkatkan Vendor/MRO Performance Scorecard | 80 | 90 | Score (1-100) | 20% | No. 2 Asset Integrity & Parts Traceability Index | 1. Audit berkala terhadap kualitas pengerjaan di fasilitas vendor. | Max | Keberhasilan proyek sangat bergantung pada disiplin vendor luar.
2. Penetapan SLA (Service Level Agreement) yang ketat dalam kontrak MRO.
3. Evaluasi vendor scorecard setiap kuartal dan putus kontrak jika di bawah standar.
4. Pengembangan vendor lokal alternatif untuk mengurangi ketergantungan.
4 | Penyelesaian program peremajaan dan modifikasi armada | Penyelesaian Major Retrofit/Modification Program | 70 | 100 | % (Progress) | 20% | No. 3 Fleet Modernization & Retrofit Execution | 1. Perencanaan optimasi slot modifikasi untuk meminimalkan aircraft downtime. | Max | Contoh: Proyek penggantian kursi atau instalasi WiFi di pesawat.
2. Manajemen ketat terhadap pengiriman kit/material dari luar negeri.
3. Koordinasi dengan Flight Ops untuk penjadwalan pesawat masuk hangar.
4. Dokumentasi sertifikasi (STC/STD) selesai sebelum pesawat kembali terbang.
5 | Pengelolaan risiko proyek secara proaktif | Pencapaian Project Risk Mitigation Index | 85 | 100 | % | 15% | No. 6 Safety & Quality Management Excellence | 1. Pembaruan matriks risiko proyek dan rencana mitigasi setiap kuartal. | Max | Memastikan proyek selesai tidak hanya fisik, tapi juga legal dan administratif.
2. Identifikasi risiko tersembunyi melalui lessons learned dari proyek sebelumnya.
3. Penetapan contingency budget sebesar 10% dari nilai proyek.
4. Pastikan semua dokumen legal & asuransi proyek lengkap sebelum kick-off.

## score_kpi
Action Verb/KPI | Target | YTD Actual | Polaritas | Bobot | Status | Ach. Rate | Score
Meningkatkan Project Milestone Adherence Rate | 95 | 84.7 | Max | 25%
Menurunkan Project Budget Variance | 5 | 11.1 | Min | 20%
Meningkatkan Vendor/MRO Performance Scorecard | 90 | 78 | Max | 20%
Penyelesaian Major Retrofit/Modification Program | 100 | 78.2 | Max | 20%
Pencapaian Project Risk Mitigation Index | 100 | 99.3 | Max | 15%
TOTAL SCORE KPI ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT

## summary
Total Score KPI Engineering Project Management
🟢 HIJAU ≥ 90% | Performa sesuai/melampaui target
🟡 KUNING 75-89% | Performa perlu perhatian
🔴 MERAH < 75% | Performa kritis, intervensi diperlukan